中共赣州市赣县区委农村工作领导小组文件

赣县区委农字〔2022〕2号

关于印发《赣县区“十四五”农村人居环境

整治提升实施方案》的通知

各乡镇党委、人民政府,区委各部门，区直、驻区各单位：

现将《赣县区“十四五”农村人居环境整治提升实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

2022年2月24日

赣县区“十四五”农村人居环境整治提升

实施方案

为进一步改善全区农村人居环境，加快建设活力美丽幸福乡村，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发<农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）>的通知》精神，结合我区实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧扣全面推进乡村振兴总体要求，践行“两山”发展理念，深入推广浙江“千万工程”经验，突出村容村貌整治提升、农村厕所革命、农房建设管理、农村生活垃圾治理、生活污水治理、村庄环境长效管护机制健全等重点任务，推动农村人居环境由基础整治向品质提升迈进，为推动城乡融合发展，建设活力美丽幸福的现代化新赣县提供坚实支撑。

（二）目标要求

到2025年，全区农村人居环境显著改善，村庄基础设施明显优化，村容村貌全面提升。村庄规划编制实现应编尽编；农村无害化卫生厕所全面普及，厕所粪污处理和资源化利用水平进一步提高；农村危旧房、赤膊房、超高超大建房、乱占耕地建房等突出问题基本整治到位，农村建房管控进入自治、法治有机结合的规范化轨道；城乡环卫一体化PPP模式第三方治理机制进一步健全，“户分类、村收集，统一转运、统一处理”的生活垃圾四级转运处理体系进一步完善，农民群众参与垃圾分类习惯初步形成；农村生活污水治理率达到30%以上，乱排乱倒等问题和各类劣质水体得到有效整治；区级村庄环境长效管护平台建成并普及，村庄环境长效管护机制健全完善，村民参与环境整治提升及管护的意识显著增强。

三类村（一般自然村）：以干净整洁为目标。基本达到无卫生死角、无乱堆乱放、无乱搭乱建、无残垣断壁、无污水直排、无旱厕和新增不规范户厕、有日常卫生保洁、有安全供水、有基本公共基础设施（通组通户路硬化、稳定电压、通信网络等）、有改厕示范户、有长效管护机制、有良好卫生习惯的“六无六有”标准。

二类村（中心村）：以生态宜居为目标。在“六无六有”标准的基础上，基本达到无杂乱杆线、无黑臭水体、无搭靠“三房”（违章房、危旧房、废弃空心房）、无家禽散养、有公共照明、有污水处理设施、有垃圾分类试点、有普及无害化卫生厕所的“十无十有”标准。

一类村（特色样板村）：以精品示范为目标。在“十无十有”标准的基础上，基本达到规划布局好、公共服务配套好、建筑风貌管控好、村庄长效管护好的“十无十有四好”标准，建成彰显产业兴旺之美、自然生态之美、文明淳朴之美、共建共享之美、和谐有序之美的新时代“五美”乡村。

二、重点任务

（一）整治提升村容村貌

1.开展村庄整治提升“扫一遍”。以行政村为单位，动员广大农民群众，常态化开展“六清二改一管护”村庄清洁行动，推动清洁整治从“清脏”向“治乱”拓展。按照三类村庄“六无六有”干净整洁标准、二类村庄“十无十有”生态宜居标准、一类村庄“十无十有四好”精品示范标准，对全区所有自然村庄开展环境整治提升“扫一遍”行动，推动全区农村人居环境品质整体提升。区级每年组织开展考核验收，评价工作实绩。（责任单位：区农业农村局、区乡村振兴局、区城管局、区住建局、区生态环境局、区水利局、区自然资源分局，各乡镇等，排名第一为牵头单位，下同）

2.完善农村基础设施建设。按照“缺什么补什么”原则，深入开展“七整一管护”村庄整治建设，即：村内道路、村内供水、户用厕所、公共照明、排水沟渠、村内沟塘、搭靠“三房”等整治建设，健全完善村庄环境日常管护模式，实现农村基础设施提档升级、村庄环境管护常态长效。推进乡村“点亮”工程，基本实现全区25户以上自然村庄路灯全覆盖。推动农村公路建设项目向农户延伸。推进城乡供水一体化，力争到2025年实现全民覆盖、城乡共享优质供水服务。推进农村电网改造升级，实现农村供电可靠率达99.92%以上，电压合格率达99.85%以上。（责任单位：区农业农村局、区卫健委、区乡村振兴局、区水利局、区交通运输局、供电分公司，各乡镇等）

3.深化美丽宜居示范创建。按照“四精”要求，每年创建2个全域美丽乡镇、24个美丽村庄、4000户美丽庭院，新建或提升2条以上美丽宜居示范带，到2025年，全域美丽乡镇、美丽村庄、美丽庭院分别达全区总数的50%、40%、20%左右，建成或提升10条以上美丽宜居示范带，全区村庄建设“点上精美、线上出彩、面上宜居”的新发展格局基本成型。深入实施乡村绿化美化行动，每年建成一批特色鲜明、美丽宜居的省级、市级森林乡村。（责任单位：区农业农村局、区乡村振兴局、区林业分局，各乡镇等）

4.深化“美丽宜居+活力乡村”联动建设。深入推进农村闲置农房和宅基地改革，大力盘活农村土地资源，探索培育农业农旅融合、现代农业种养+、休闲乡村民宿等新模式、新业态，联动配套完善村庄基础设施，进一步健全农村产业链、价值链，深入推动产村融合，增强村庄发展活力。积极创评省级“美丽活力乡村+民宿”联动建设先行县，力争到2025年，全区发展休闲乡村民宿100家以上，创评星级休闲乡村民宿10家以上。（责任单位：区农业农村局、区乡村振兴局、区文广新旅局，各乡镇等）

（二）扎实推进农村厕所革命

1.全面普及农村卫生厕所。纵深推进农村户厕问题摸排整改，严格按照国家规范标准改造和新建农村户厕，加大改厕资金奖补力度，稳定全区卫生厕所普及率99.6%以上。科学选址、合理布局，按需推进农村公共厕所建设，完善公厕日常管护、故障维修、粪污清掏等保障机制，逐步改造清除农村传统公共旱厕。（责任单位：区农业农村局、区卫健委、区乡村振兴局、区住建局，各乡镇等）

2.巩固提升农村改厕成果。加强农村建（改）厕全过程监管，确保“十四五”建一个好一个，改一个成一个。优先从乡村振兴示范村、“十四五”乡村振兴省级重点帮扶村开展农村改厕典型示范，每个乡镇选择1个以上行政村建成区级“改厕样板村”，力争建成1个以上市级“改厕样板村”。强化改厕产品市场质量监管，及时曝光和处理低劣产品及生产厂家。建立健全区、乡、村改厕技术支撑服务体系，加强改厕技术培训，确保每个乡镇至少有1名技术人员和1支管护队伍，每个行政村有1名改厕明白人。（责任单位：区农业农村局、区卫健委、区乡村振兴局、区市场监管局、区住建局，各乡镇等）

3.积极探索粪污处理新模式。因地制宜、因村制宜，推行符合乡村实际的厕所粪污处理模式，对城镇周边村庄，鼓励将粪污纳入城镇污水管网处理；对已建污水处理设施的村庄，将周边厕所粪污做到应纳尽纳；对计划建设污水处理设施的村庄，推广“三定四改”模式，即建设前要制定建设规划、确定技术模式、选定运营模式，建设中要实行改水、改厕、改管网、改污水处理终端“四改”同步；对其他村庄，主要采取单户或联户的粪污分散处理方式，鼓励农户自行清掏，还田利用，有条件的地方可采取大三格式化粪池、人工湿地等处理模式，解决粪污处理问题。（责任单位：区农业农村局、区卫健委、区乡村振兴局、区生态环境局、区水利局，各乡镇等）

（三）强化农村建房管理和建筑风貌管控

1.加快推进村庄规划编制。结合村庄规划评估成果，合理安排和推进年度村庄规划编制任务。积极推广“多规合一”实用性村庄规划编制试点经验，强化已编制村庄规划的执行效力，发挥村庄规划对乡村建设和农民建房的指导、约束和长远控制作用，持续优化乡村生产生活生态空间。到2025年，基本实现村庄规划应编尽编。（责任单位：区自然资源分局，各乡镇等）

2.深化农村建房改革试点。每年选择一批村庄开展农村建房改革试点，深入推进“存量”与“增量”农房管理，重点抓好农村“增量”建房规划建设管理，建立农户建房资格认定、房型选择、工程建设等一系列制度办法，形成可复制、操作性强的经验做法，引领各乡镇农民建房改革工作。到2025年，建成美丽乡村建房试点示范点80个以上。（责任单位：区农业农村局、区自然资源分局、区住建局，各乡镇等）

3.强化农民建房巡查监管。组建农村建房理事会，深入推进自治、法治相结合的农村建房管控模式。妥善消化“存量”，结合农村乱占耕地建房专项整治行动，区分住宅类和非住宅类房屋等不同情形，采取针对性整治措施。严格控制“增量”，实行“村民申请、村组审查、镇级审批”的分级管理模式，落实建房全过程“五到场一公示”制度。推动乡镇完善审批、监管、执法机构，村组设置巡查员，责任到人，落实常态化监管。探索建立农房建设信息化管理系统，实行精准管理。（责任单位：区农业农村局、区自然资源分局、区住建局，各乡镇等）

4.持续开展乡村风貌营造。巩固提升全域美丽示范乡镇、高铁高速及出入口沿线、现代农业重点项目、乡村旅游重点项目、民宿集聚区、美丽示范村庄风貌营造成果，挖掘提炼传统村落、历史文化名村、红色名村、产业强村、乡村旅游村、传统民居、民宿集聚村等重点村庄优势。加强乡村建筑风貌管控，鼓励引导村民选择《赣县区乡村振兴农民建房推介图集》（或统一设计户型）户型，按照《赣县乡村客家风貌建筑研究与应用方案》营造房屋风貌，打造具有赣县客家特色的活力美丽幸福乡村。（责任单位：区自然资源分局、区文广新旅局、区交通运输局、区住建局、区农业农村局、区乡村振兴局，各乡镇等）

（四）持续推进农村生活垃圾治理

1.健全城乡环卫一体化治理机制。坚持全域一体化治理、市场化运作模式，实行全覆盖、常态化环卫保洁，基本实现城乡生活垃圾“应收尽收，日产日清”。持续完善“户分类、村收集，统一转运、统一处理”的城乡生活垃圾四级转运处理体系，合理设置垃圾收容处理设施，落实保洁人员配备、密闭式车辆运输，提升规范化作业水平。健全监督考核机制，避免“干好干坏一个样”。（责任单位：区城管局，各乡镇等）

2.推行生活垃圾源头分类减量做法。分类分批推进镇、村生活垃圾分类减量和资源化利用，采取农户源头减量和分类投放、保洁员分拣、中转二次分类相结合的操作方式，基本实现垃圾“零填埋”，可回收物利用或出售、有机垃圾堆肥减量、有毒有害垃圾规范处置、其他垃圾进入收运处置体系。促进供销再生资源回收利用网络与环卫清运网络有效对接。（责任单位：区城管局、区供销联社，各乡镇等）

（五）梯次推进农村生活污水治理

1.分步推进农村生活污水处理。坚持“宜分散则分散、宜集中则集中”的原则，根据村庄人口和区域规模、自然地理、交通条件、产业状况、排水现状、群众期盼等因素，以保护河湖水质，保障农村饮用水安全为重点，制定差别化治理目标和成效要求，推进城镇污水处理管网向农村延伸，优先治理环境敏感和人口集中的村庄，鼓励其他有条件的村庄开展污水治理。强化污水处理设施建后管护，探索多元化的设施运行保障机制，保持设施建成后长期稳定运行，发挥效益。（责任单位：区生态环境局、区住建局、区城管局，各乡镇等）

2.统筹推进各类劣质水体整治。全面开展农村黑臭水体排查和整治，科学实施截污控源、生态修复、清淤疏浚和水系连通等工程，基本消除大面积农村黑臭水体。将农村供排水、改厕、黑臭水体治理、清淤疏浚等工作有效衔接，统筹推进农村水域环境整体提升。（责任单位：区生态环境局、区水利局、区农业农村局、区卫健委、区乡村振兴局，各乡镇等）

（六）健全村庄环境长效管护机制

1.压实网格责任。按照“属地管理、分级负责、划片包干、定人定岗、定位负责”的原则，健全农村人居环境整治提升四级责任网格，压实乡镇、村组、屋场、村庄环境管护员、农户等网格主体责任。通过网格运行合力推进村容村貌整治提升、村庄整治建设、农村“厕所革命”、农村建房管控、农村生活垃圾治理、生活污水治理、美丽宜居示范创建、村庄环境长效管护等工作，形成面面有人管、事事有人抓的工作格局。（责任单位：区新农办、区新农村建设暨农村人居环境整治领导小组成员单位，各乡镇等）

2.落实管护机制。紧盯“五定包干”要求，区分三类村庄（一般自然村、中心村、特色样板村），落实“10+N”类管护项目（卫生保洁、供水供电设施、污水处理设施、杂草清除、沟塘清淤、公厕维护、绿化养护、路灯维护、休闲设施、道路养护、其他应管护设施）日常管护。动员农户落实“门前三包”，做好“五净一规范”。鼓励各类村庄积极探索实践，完善长效管护模式。（责任单位：区农业农村局、区乡村振兴局、区卫健委、区住建局、区生态环境局、区城管局、区交通运输局、区水利局，各乡镇等）

3.用好管护平台。按照省市县三级平台功能有效融合、数据互联互通的要求，加快区级长效管护平台建设。将一类、二类、三类村庄逐步纳入“万村码上通”5G+长效管护平台监管，常态化监督考核所有宜居村庄长效管护工作。完善平台管理、运行机制和运维模式。加强平台推广应用，激励引导农民群众深度参与长效管护工作的投诉与监督，提升长效管护整体效能。（责任单位：区农业农村局、区乡村振兴局、电信分公司，各乡镇等）

三、推进步骤

宣传发动（2021年）：广泛宣传动员，深入学习习近平总书记关于改善农村人居环境的重要论述，宣传中央、省、市有关决策部署，提高广大农民群众知晓度。扎实开展整治提升行动前期工作，探索推广整治提升工作高效做法、典型经验。

整治攻坚（2022-2024年）：围绕村容村貌整治提升、农村“厕所革命”、农村建房管理和建筑风貌管控、农村生活垃圾治理、生活污水处理、村庄长效管护机制健全等重点任务，坚持问题导向，集中攻坚，逐步补齐农村人居环境短板。2022年，按照一类村精品示范标准，对高铁、高速和国省道沿线村庄开展整治提升；2023年，重点整治提升县乡道等各类交通沿线村庄及人口较多村庄，确保达到二类村生态宜居标准；2024年，重点整治提升剩余村庄，推动活力美丽幸福的乡村新貌精美呈现。

巩固提升（2025年）：逐村逐组开展自查，查缺补漏，巩固提升整治攻坚成果，推动全区所有村庄从基础整治向品质提升迈进，高质量通过中央、省、市检查验收。

四、保障措施

（一）加强组织领导。区乡两级党政主要领导担任农村人居环境整治提升工作的总指挥和总河长、总林长、总路长。压实乡、村、组、农户四级网格主体责任，实行区领导指导、乡镇党政主要领导指挥、驻村乡镇领导监督、驻村乡镇干部助理、村书记组织、驻村工作队协管、村干部包组、村庄环境管护员包“10+N”类项目、农户包庭院的网格运行机制。继续实行区新农村建设暨农村人居环境整治工作领导小组成员单位联系帮扶乡镇制度，原则上一个成员单位联系帮扶一个乡镇，并明确一名单位副职为联系帮扶直接责任人。区新农办发挥牵头抓总作用，各重点任务牵头单位主动履责，领导小组成员单位相互配合，形成农村人居环境整治提升工作的强大合力。

（二）保障资金投入。加强村庄整治建设资金筹集，省级村点按省、市、区15:6:9的比例每个村点30万元的标准安排财政专项资金；县级自建点由区财政按每个村点不低于20万元的标准安排。村庄环境长效管护工作按省、市、区、乡四级1:1:2:1的比例，每年每个行政村共同筹集不少于5万元财政管护资金。区级统筹整合各类涉农资金，为村庄环境管护、公共基础设施建设及乡村风貌营造提供支持。各乡镇、各行政村要凝聚乡贤力量，发展乡村集体经济，引导社会资本参与，组织村民筹资投劳，多渠道筹集资金。探索建立村庄卫生保洁缴费机制，由村民理事会向农户收取适量保洁费用并合理用于村庄环境整治提升及管护。

（三）发挥农民主体作用。切实发挥村级党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用，充分发挥共青团、妇联、志愿者等群团组织作用，积极动员农民做好“五净一规范”，参与村庄环境整治提升及管护。完善“一约三会”建设，强化村规民约宣传和执行效力，提升村民理事会、农村建房理事会、新农村建设促进会运行效果，为发动村民参与环境整治提升搭建平台载体。深入开展清洁家园评比、环境卫生红黑榜、积分兑换等活动，激发农民群众维护村庄环境的主人翁意识。

（四）严格督导考核。将农村人居环境整治提升工作纳入各乡镇、各有关单位“五大活动”、“八大行动”及年度考核评价体系。区新农办（区农业农村局）组织每月采取“四不两直”的方式，深入各乡镇开展督导，督导情况形成评分、排名并通报。对每月排名末位的乡镇加大督导力度。各联系帮扶乡镇的成员单位每月对乡镇人居环境整治提升工作开展1次以上督导，查找存在的问题，建立问题清单报送区新农办并反馈乡镇进行整改。各乡镇每月20日前将本月行政村人居环境整治提升工作排名前三名、后三名报区新农办，由区新农办对排名情况进行通报。各驻村工作队积极参与帮助所驻行政村开展人居环境整治提升工作。各乡镇每年按照村庄整治提升标准，对重点整治村庄逐村开展考核验收。区级每年对每个乡镇一二三类重点整治村庄各抽取10%进行核验，对整治提升不达标的进行通报批评并限期整改到位。督导及核验结果作为差异化拨付奖补资金的重要导向。到2025年底，以乡镇为单位进行检查验收。建立完善投诉处理机制，畅通群众反映问题渠道，接受社会公众监督举报。

区新农办邮箱：ganxianxcb@126.com,电话：4430066。

附件：区领导小组成员单位联系帮扶乡镇安排表

附件

区领导小组成员单位联系帮扶乡镇安排表

| 序号 | 乡镇 | 领导小组成员单位 | 联系帮扶责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韩坊镇 | 区委宣传部（文明办） | 1名副科级领导 |
| 2 | 大埠乡 | 区市场监管局 | 1名副科级领导 |
| 3 | 王母渡镇 | 区文广新旅局 | 1名副科级领导 |
| 4 | 阳埠乡 | 区工信局 | 1名副科级领导 |
| 5 | 大田乡 | 区水利局 | 1名副科级领导 |
| 6 | 长洛乡 | 区卫健委 | 1名副科级领导 |
| 7 | 五云镇 | 区自然资源分局 | 1名副科级领导 |
| 8 | 沙地镇 | 区人社局 | 1名副科级领导 |
| 9 | 湖江镇 | 区乡村振兴局 | 1名副科级领导 |
| 10 | 储潭镇 | 区住建局 | 1名副科级领导 |
| 11 | 梅林镇 | 区妇联 | 1名副科级领导 |
| 12 | 茅店镇 | 区生态环境局 | 1名副科级领导 |
| 13 | 江口镇 | 区发改委 | 1名副科级领导 |
| 14 | 石芫乡 | 区城管局 | 1名副科级领导 |
| 15 | 吉埠镇 | 区林业分局 | 1名副科级领导 |
| 16 | 南塘镇 | 区财政局 | 1名副科级领导 |
| 17 | 三溪乡 | 区农业农村局 | 1名副科级领导 |
| 18 | 田村镇 | 区交通运输局 | 1名副科级领导 |
| 19 | 白鹭乡 | 区教科体局 | 1名副科级领导 |

中共赣州市赣县区委农村工作领导小组办公室      2022年2月24日印发